## Gantt Chart-C조 - Table 1
클라우드 기반 재난분석 사물인터넷 개발자 과정 프로젝트-B조 |  |  |  |  | Try Smartsheet for FREE
PROJECT TITLE |  | PROJECT MANAGER
감염병 확산방지를 위한 딥러닝 얼굴인식 기반 전자명부 시스템 |  | 공통
COMPANY NAME |  | PROJECT START DATE
한국직업능력교육원 안산 |  | 2022-02-28 | 0 | <–– DO NOT DELETE OR ALTER CELL
[10 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
TASK TITLE | TAKE SKILL | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13
1. 프로젝트 구상 및 계획 |  | 공통 | 70% | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 2022-02-28 | 2022-04-01 | -7 | 25 | ftr | ftr | ftr | ftr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
주제 구상 |  | 공통 | 100% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 |  | 20 | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
파츠리스트 작성 | excel | 공통 | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-29 | 2022-03-14 | 2022-03-29 |  | 12 | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
플로우 차트 작성 | gitmind | 공통 | 10% | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -7 | 5 | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
간트 차트(일정표) 작성 | excel | 공통 | 70% | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | -4 | 2 | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2. 라즈베리파이 분야 |  | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
디스플레이 구성하기 | Linux(Rasbian) | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
열화상 카메라 코드 작성 | MariaDB | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
일반 카메라 코드 작성 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
검출컴퓨터로 결과물 전송 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2차 검증을 위한 이미지 검출 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
검출컴퓨터 결과와 비교 후 디스플에이에 정상 비정상 표시 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
서버에 현재 영상출력 코드 작성 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
라즈베리 2개 사용 역할 나누기 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3. 검출 컴퓨터 분야 |  | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
학습시켜서 모델 만들기 | Azure | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 만들기(검출될사람의 내력사항 넣기) | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
라즈베리파이로부터 온도, 이미지 받기 | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
받은 이미지 검출 후 결과 도출 | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB에 검출 결과를 기반으로 내력사항 따와서 서버의 DB에 추가 | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
라즈베리에 검출 결과 보내주기 (2차 검증을 위한 것) | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4. 서버 분야 |  | 조하나 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 만들고 검출 컴퓨터가 보낸 데이터를 받을 수 있는 테이블생성 | Tensorflow, yolo | 조하나 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
http 서버 만들고 대쉬보드 작성 | OpenCV, Python, DB | 조하나 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
대쉬보드 작성 폼은 회의를 통해 구성 | OpenCV, Python, DB | 조하나 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5. 하드웨어 제작 |  | 공통 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-03-28 | 2022-04-22 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
부품입고 |  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3D 프린터이용 하드웨어 케이스 만들기(벽부착형) |  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-15 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
전체 조립 및 배선 |  |  | 0% | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-11 | 2022-04-22 |  | 10 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
6. 전체 통합 작업 |  | 공통 | 0% | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2022-04-25 | 2022-05-13 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
코드 통합 |  |  | 0% | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2022-04-25 | 2022-05-13 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2022-04-25 | 2022-05-13 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2022-04-25 | 2022-05-13 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
7. 성능 검증 및 보완 |  | 공통 | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 2022-05-16 | 2022-05-27 |  | 10 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr
성능검증 계획서 작성 |  |  | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 2022-05-16 | 2022-05-27 |  | 10 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr
시험 및 성능 검증 |  |  | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 2022-05-16 | 2022-05-27 |  | 10 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr
8. 결과 보고 |  | 공통 | 0% | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-05-23 | 2022-06-10 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr
포트폴리오(결과보고서) 작성 |  |  | 0% | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-05-23 | 2022-06-10 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr
발표자료 작성 |  |  | 0% | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-05-23 | 2022-06-10 |  | 15 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr