## Gantt Chart-C조 - Table 1
클라우드 기반 재난분석 사물인터넷 개발자 과정 프로젝트-B조 |  |  |  |  | Try Smartsheet for FREE
PROJECT TITLE |  | PROJECT MANAGER
감염병 확산방지를 위한 딥러닝 얼굴인식 기반 전자명부 시스템 |  | 공통
COMPANY NAME |  | PROJECT START DATE
한국직업능력교육원 안산 |  | 2022-02-28 | 0 | <–– DO NOT DELETE OR ALTER CELL
[10 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17
TASK TITLE | TAKE SKILL | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20
프로젝트 진행 및 문서 작성 |  | 공통 | 42.86% | 2022-02-28 | 2022-06-05 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | -5 | 67 | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | etr | entr | entr | entr
주제 구상 |  | 공통 | 100% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 |  | 20 | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
파츠리스트 제작 | excel | 장진혁 | 100% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 1 | 17 | ftr | ftr | ftr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
플로우 차트 제작 | gitmind | 윤재현 | 50% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 | 1 | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
간트 차트 제작 | excel | 김혜원 | 50% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2 | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 설계도 작성 |  | 윤재현(정), 김혜원(부) | 0% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 5 | 4 | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
전체 코드 통합 및 리뷰 | Python, C언어, Flask | 공통 | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -5 | 22 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | fntr | fntr | fntr | fntr | etr | entr | entr | entr
포트폴리오 작성 |  | 공통 | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -5 | 22 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | fntr | fntr | fntr | fntr | etr | entr | entr | entr
라즈베리 파이 서버 구축 |  | 윤재현, 김혜원 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
리눅스 설치 및 초기 세팅 | Linux(Rasbian) | 윤재현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 설계 및 프로그래밍 | MariaDB | 윤재현, 김혜원 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
웹서버 설치 | Flask | 윤재현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
OpenCV 설치 | OpenCV | 윤재현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Azure 클라우드 서버 구축 |  | 윤재현, 장진혁 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Azure 클라우드 서버 설치 | Azure | 윤재현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Tensorflow 설치 | Tensorflow | 장진혁 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Yolo 설치 | Yolo | 장진혁 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
영상 처리, 데이터 학습 및 코드 작성 |  | 김혜원, 장진혁 | 0% | 2022-02-28 | 2022-05-29 | 2022-02-28 | 2022-05-29 |  | 65 | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
화재 감지 기준 모델 학습 | Tensorflow, yolo | 장진혁 | 0% | 2022-02-28 | 2022-05-29 | 2022-02-28 | 2022-05-29 |  | 65 | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
영상 촬영, 라벨링, 데이터 저장 코드 작성 및 테스트 | OpenCV, Python, DB | 김혜원(정), 장진혁(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-04-04 | 2022-05-01 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | etr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
화재 감지 판단, 데이터 저장 코드 작성 및 테스트 | Tensorflow, yolo, Python, DB, Azure | 장진혁(정), 김혜원(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-04-04 | 2022-05-01 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | etr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2축 모터 제어 |  | 안태영 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
회로 설계 및 제작 | RasbarryPI, Atmega, DC모터 | 안태영(정), 장진혁(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2022-03-28 | 2022-04-01 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
모터 제어, RasberraPI-Atmega 통신 코드 작성 및 테스트 | C언어 | 안태영 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Flask 웹 대시보드 제작 |  | 공통 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-29 | 2022-03-28 | 2022-05-29 |  | 45 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
데이터 시각화 화면 구상 |  | 공통 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Flask 웹 대시보드 코드 작성 및 테스트 | Flask | 윤재현 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
챗봇 제작 |  | 김혜원 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
챗봇 코드 작성 및 테스트 | Python | 김혜원 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
하드웨어 제작 |  | 안태영, 장진혁 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
CCTV 외형 프로토타입 제작 | Catia | 장진혁 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
CCTV 외형 본품 제작 및 제품 조립 | Catia | 안태영(정), 장진혁(부) | 0% | 2022-04-04 | 2022-05-01 | 2022-04-04 | 2022-05-01 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr