## Gantt Chart-C조 - Table 1
클라우드 기반 재난분석 사물인터넷 개발자 과정 프로젝트-B조 |  |  |  |  | Try Smartsheet for FREE
PROJECT TITLE |  | PROJECT MANAGER
(가제) 감염병 확산방지를 위한 딥러닝 얼굴인식 기반 전자명부 시스템 |  | 공통
COMPANY NAME |  | PROJECT START DATE
한국직업능력교육원 안산 |  | 2022-02-28 | 0 | <–– DO NOT DELETE OR ALTER CELL
[10 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17
TASK TITLE | TAKE SKILL | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20
0. 프로젝트 진행 및 문서 작성 |  | 공통 | 42.86% | 2022-02-28 | 2022-06-05 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | -5 | 67 | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | etr | entr | entr | entr
주제 구상 |  | 공통 | 100% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 |  | 20 | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
파츠리스트 제작 | excel | 공통 | 100% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 1 | 17 | ftr | ftr | ftr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
플로우 차트 제작 | gitmind | 공통 | 50% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 | 1 | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
간트 차트 제작 | excel | 공통 | 50% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2 | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 설계도 작성 |  | 공통 | 0% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 5 | 4 | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
전체 코드 통합 및 리뷰 | Python, C언어, Flask | 공통 | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -5 | 22 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | fntr | fntr | fntr | fntr | etr | entr | entr | entr
포트폴리오 작성 |  | 공통 | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -5 | 22 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | fntr | fntr | fntr | fntr | etr | entr | entr | entr
1. 라즈베리파이 분야 |  | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-25 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -18 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
디스플레이 구성하기 | Linux(Rasbian) | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-05 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -4 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3D 르린터이용 하드웨어 케이스 만들기(벽부착형) | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -7 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
열화상 카메라 코드 작성 | MariaDB | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -7 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
일반 카메라 코드 작성 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -12 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
검출컴퓨터로 결과물 전송 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-16 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -12 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2차 검증을 위한 이미지 검출 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-20 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -15 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
검출컴퓨터 결과와 비교 후 디스플에이에 정상 비정상 표시 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-20 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -15 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
서버에 현재 영상출력 코드 작성 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-25 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -18 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
라즈베리 2개 사용 역할 나누기 | Flask | 안형수 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-25 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -18 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-25 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -18 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2. 검출 컴퓨터 분야 |  | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-25 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -18 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
학습시켜서 모델 만들기 | Azure | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 만들기(검출될사람의 내력사항 넣기) | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -7 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
라즈베리파이로부터 온도, 이미지 받기 | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -7 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
받은 이미지 검출 후 결과 도출 | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -12 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB에 검출 결과를 기반으로 내력사항 따와서 서버의 DB에 추가 | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -12 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
라즈베리에 검출 결과 보내주기 (2차 검증을 위한 것) | Tensorflow | 최규범 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-20 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -15 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-25 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -18 | 5 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3. 서버 분야 |  | 조하나 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-10 | 2022-03-28 | 2022-05-01 | -8 | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 만들고 검출 컴퓨터가 보낸 데이터를 받을 수 있는 테이블생성 | Tensorflow, yolo | 조하나 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | -8 | 4 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
http 서버 만들고 대쉬보드 작성 | OpenCV, Python, DB | 조하나 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-29 | 2022-05-01 |  | 24 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
대쉬보드 작성 폼은 회의를 통해 구성 | OpenCV, Python, DB | 조하나 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-10 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4. Task 1 |  | 심은용 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2022-03-28 | 2022-04-01 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5. Task 2 |  | 공통 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-29 | 2022-03-28 | 2022-05-29 |  | 45 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
6. Task 3 |  | 공통 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr
7. Task 4 |  | 공통 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
|  |  | 0% | 2022-04-04 | 2022-05-01 | 2022-04-04 | 2022-05-01 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr